|  |  | Утверждено: Заведующей МДОУ № 39 «Аленушка» «___»______________ 200__ г. _________________ М.Ю.Ильжеева |
| --- | --- | --- |

| Принято: На педагогическом совете МДОУ № 39 «Аленушка» Протокол № ______ от «____» _____________ 200__ г. |  |  |
| --- | --- | --- |

Наше МДОУ №39 "Аленушка" работает в инновационном режиме, педагоги разрабатывают здоровьесберегающие технологии. Основная задача- избежать досадных перегрузок, неврозов и других заболеваний у детей. Готовых рецептов нет и находить их нужно, только учитывая специфику своего учреждения. Мы проводим мониторинг оздоровительной работы и отслеживаем все моменты, непосредственно влияющие на укрепление здоровья детей. Однако несмотря на созданные условия для физкультурно- оздоровительной работы, проводимые педагогами и специалистами физкультурно- оздоровительные мероприятия,    уровень заболеваемости детей не снизился , почти неизменным остается индекс здоровья, не уменьшается процент детей с наличием риска возникновения хронической патологии. Для выработки грамотного, эффективного плана действий составлена программа «Здоровей-ка», которая станет инструментом ориентации и интеграции усилий всего коллектива к будущим желаемым результатам, но уже не с позиции сегодняшнего дня, а с учетом перспективы. Программа разработана группой, в которую вошли заведующая, заместитель заведующей, старшая медсестра, специалисты. Участие коллектива при составлении программы- одно из важных условий, иначе ее реализация обречена на неуспех.

Программа была разработана на основе исходной оценки всей системы физкультурно- оздоровительной работы в ДОУ:

- анализ управленческой системы (кадровый состав, работа в инновационном режиме, профессиональный уровень педагогов, старшей медсестры, творческие объединения педагогов);

- научно- методическое обеспечение (программы, методические рекомендации, наработанный опыт в ДОУ);

- материально- техническое обеспечение (помещение, оборудование);

- финансовое обеспечение (анализ финансовых возможностей для реализации программы);

- комплексная оценка здоровья дошкольников (анализ заболеваемости: в случаях, днях, в днях на одного ребенка, индекс здоровья, анализ заболеваемости);

- анализ результатов физической подготовленности детей;

- характеристика физкультурно- оздоровительной работы в ДОУ (занятия, внедрение системы здоровьесберегающих технологий).

Наша программа ориентирована на решение одной общей проблемы- сохранение и укрепление здоровья детей.

Задачи:

- объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной организации оздоровительной работы;

- повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей за счет внедрения здоровьесберегающих технологий;

- обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и  развития детей с учетом современных научных подходов, мониторинга и  оценки влияния оздоровительных технологий на организм ребенка.

Основные принципы:

- научности (использование научно- обоснованных и апробированных программ, технологий и методик);

- доступности (использование здоровьесберегающих технологий в соответствии с возрастными особенностями детей);

- активности (участие всего коллектива педагогов, специалистов и родителей в поиске эффективных методов оздоровления дошкольников);

- сознательности (осознанное понимание и отношение детей к своему здоровью);

- единства диагностики и коррекции (правильная интерпретация результатов медицинской, педагогической, психофизической диагностики; планирование способов, методов и приемов коррекции, развития и оздоровления на основе полученных данных);

- систематичности (реализация профилактических мероприятий постоянно, систематично, а не от случая к  случаю);

- целенаправленности (подчинение комплекса медико- педагогических воздействий четко определенной цели);

- оптимальности (разумно сбалансированные величины психофизической нагрузки);

- адресности (медико- педагогическое воздействие по нозологическим формам заболеваний).

Предполагаемые результаты:

- снижение уровня заболеваемости;

- овладение детьми навыками самооздоровления, здорового образа жизни;

- закрепление оздоровительных мер в виде устойчивого психоматического состояния.

Основные направления:

- оздоровительное;

- валеологическое;

- физическое развитие;

- психо- эмоциональное благополучие;

- коррекционное;

- комплексная диагностика.

# Реализация основных направлений программы

| Направления (задачи) | Мероприятия | Сроки |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Оздоровительное: |  |  |  |  |
| - организация здоровьесберегающей среды ДОУ | Приобретение необходимого оборудования (медицинского, спортивного). | 2009 | 2010 | Заведующая, заведующая хозяйством |
| - изучение передового опыта по оздоравливанию детей; | Отбор и внедрение эффективных технологий и методик. | 2009 | 2010 | Зам. заведующей, педагоги, ст. медсестра |
| -пропаганда здорового образа жизни; | Выпуск газеты, проведение цикла лекций, семинаров по вопросам оздоровления детей | 2010 | 2011 | Заведующая, зам. заведующей, ст. медсестра, воспитатели. |
| - сохранение уровня позитивного здоровья за счет профилактических мероприятий | Реализация плана лечебно- оздоровительных мероприятий | 2010 | 2011 | Заведующая, зам. заведующей, ст. медсестра |
| - профилактика заболеваемости | Массаж «Девять волшебных точек» по методике А.А. Уманской | 2009 | 2011 | Ст. медсестра, воспитатели |
| II. Валеологическое: |  |  |  |  |
| - Воспитание валеологической культуры дошкольника | Формирование у детей основ ЗОЖ | 2009 | 2011 | #### Воспитатели |
|  | Классификация здоровьесберегающих технологий | 2009 | 2010 | Заведующая, зам. заведующей |
|  | Апробация здоровьесберегающих технологий | 2010 | 20100 | #### Воспитатели |
|  | Отслеживание результативности испытания здоровьесберегающих технологий. | 2010 | 2011 | Заведующая, зам. заведующей |
|  | Составление перспективного планирования по валеологическому образованию дошкольников: |  |  |  |
|  | - младшая возрастная группа; | 2009 | 2010 | Зам. заведующей, специалисты |
|  | - старшая возрастная группа | 2009 | 2010 | Зам. заведующей, специалисты |
| ## III Физическое развитие: |  |  |  |  |
| - развитие физических качеств и обеспечение нормативного уровня физической подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка; | Использование нетрадиционнных форм при проведении физкультурных занятий, досуговой деятельности и др. | 2009 | 2011 | Зам. заведующей, воспитатели Заведующая, зам. заведующей |
|  | Внедрение в физкультурную работу инновационных образовательных программ для ДОУ | 2010 | 2011 | Зам. заведующей, специалисты |
| - повышение резистентности организма при использовании комплекса закаливающих процедур с использованием природных факторов; | Организация в осенний, весенний период двух физкультурных занятий на воздухе. Проведение занятий при открытых окнах в зимний период. | 2009 | 2011 | Воспитатели |
| - создание условий для формирования правильной осанки, укрепления и охраны здоровья детей. | Пополнение физкультурных уголков в группах. Использование тренажеров в самостоятельной деятельности детей | 2009 | 2011 | Воспитатели |
| ## IV Психоэмоциональное благополучие: |  |  |  |  |
| - создание условий для организации психопрофилактической поддержки детей раннего возраста, групп риска; | Организация психопрофилактической работы с детьми в эмоциональной комнате, использование приемов релаксации: минуты тишины, музыкальной паузы. | 2009 | 2011 | Педагог- психолог, воспитатели |
| - формирование положительного отношения при общении со сверстниками, взрослыми; | Осуществление адаптационных мер при переходе детей из домашней среды в детское учреждение | 2009 | 2011 | Педагог- психолог, воспитатели |
| -осуществление психологической адаптации и интеграции в детское общество детей с ограниченными возможностями здоровья | Создание банка диагностики коррекции психического развития детей. | 2010 | 2011 | Ст. медсестра, зам. заведующей, педагог- психолог |
|  | Наработка методик коррекции общения: - «Ребенок- ребенок»; - «Взрослый- ребенок»; - «Родитель- ребенок» | 2009 | 2010 | Воспитатели, педагог- психолог |
| V Коррекционное: |  |  |  |  |
| - психоэмоциональная коррекция поведения | Внедрение программы Е.А. Алябьевой «Психогимнастика в детском саду» | 2009 | 2010 | Педагог- психолог, воспитатели |
| - создание условий для полноценного психофизического и эмоционального развития ребенка; | Разработка психокоррекционных мероприятий, средств, приемов: двигательно- расслабляющая релаксация, психомышечная релаксация, сенсорная релаксация. Организация детского социального театра. | 2009 | 2010 | Педагог психолог |
| - обучение детей адекватным формам поведения в проблемных ситуациях. | Наработка материалов по коррекционным мероприятиям психического развития детей с отклонениями в поведении | 2009 | 2010 | Воспитатели, педагог- психолог |
| Коррекция опорно- двигательного аппарата (ОДА): |  |  |  |  |
| - формирование навыка правильной осанки | Наработка практического материала | 2009 | 2010 | Ст. медсестра |
| - профилактика плоскостопия | Использование нестандартного оборудования | 2009 | 2010 | Воспитатели |
| Коррекция речи: |  |  |  |  |
| - разработка принципов, дифференцированных методов и средств устранения речевых нарушений; | Внедрение методики Л.Н. Смирновой по использованию игровой деятельности в развитии речи. | 2009 | 2010 | Учитель- логопед, воспитатели |
| - совершенствование методов профилактики речевых расстройств; | Использование нестандартного коррекционного развивающего оборудования. | 2009 | 2010 | Учитель- логопед |
|  | Консультационная работа с педагогами, родителями (с использованием нетрадиционных форм). | 2009 | 2010 | Учитель- логопед, воспитатели |
| ## IV Комплексная диагностика: |  |  |  |  |
| - наблюдение, оценка, прогноз состояния здоровья детей с целью дальнейшей организации педагогического процесса | Выявление основных направлений и системы мониторинга: - медицинского; - педагогического; - психологического | 2009 | 2010 | Заведующая, зам. заведующей |

Система обеспечения рациональной реализации программы включает следующие разделы:

- кадровое;

- нормативно- правовое;

- научно- методическое;

- материально- техническое.

Заведующая ДОУ:

- общее руководство по внедрению программы «Здоровей-ка»;

- ежемесячный анализ реализации программы (дни регулировки и коррекции- ДРК);

- контроль за соблюдением охраны жизни и здоровья детей.

Заместитель заведующей:

- нормативно- правовое, программно- методическое  обеспечение реализации программы «Здоровей-ка»;

- проведение мониторинга (совместно с педперсоналом);

- контроль за реализацией программы «Здоровей-ка»

### Старшая медицинская  сестра:

- обследование детей по скрининг- программе и выявление патологии; утверждение списков часто и длительно болеющих детей;

- определение оценки эффективности реабилитации, показателей физического развития, критериев здоровья;

- составление индивидуального плана реабилитации;

- гигиеническое  воспитание и обучение  детей и родителей.

Воспитатели:

- внедрение здоровьесберегающих технологий;

- пропаганда ЗОЖ;

- закаливающие мероприятия;

- пропаганда методов оздоровления в коллективе детей;

- дыхательная гимнастика.

Педагог- психолог:

- внедрение здоровьесберегающих технологий;

- охранительный режим;

- коррекция отклонений в психическом развитии;

- методы психологической разгрузки.

Заведующая хозяйством:

- обеспечение условий для предупреждения травматизма в ДОУ;

- создание материально- технических условий;

- контроль за выполнением младшим обслуживающим персоналом санитарно- гигиенических условий при реализации программы «Здоровей- ка»

### Младший обслуживающий персонал:

- соблюдение санитарно- охранительного режима;

- помощь педагогам в организации физкультурно- оздоровительных мероприятий.

Коллектив находится на начальном этапе реализации программы «Здоровей- ка»